แผนปฏิบัติการ คณะพยาบาลศาสตร์

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ภายใต้แผนยุทธศาสตร์

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568-2571

แผนปฏิบัติการที่ 1

SO1. พัฒนาความก้าวหน้าด้านพยาบาลวิชาชีพด้วยการศึกษาพยาบาลคุณภาพสูง

ผ่านระบบนิเวศนวัตกรรมการเรียนรู้ตลอดชีวิต

| เป้าประสงค์ เชิงกลยุทธ์ | แผนปฏิบัติการ (Action Plan: AP) | โครงการ/กิจกรรม | ตัวชี้วัดโครงการ/กิจกรรม | หน่วยนับ | เป้าหมายปี งปม. 2569 | ระยะเวลาดำเนินการ/งบประมาณ | ผู้รับผิดชอบโครงการ/ ผู้กำกับตัวชี้วัด |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SO1. พัฒนาความก้าวหน้าด้านพยาบาลวิชาชีพด้วยการศึกษาพยาบาลคุณภาพสูง ผ่านระบบนิเวศนวัตกรรมการเรียนรู้ตลอดชีวิต |  |  |  |  |  |  |  |
| Strategy 1 พัฒนาการเรียนการสอนที่ส่งเสริมการศึกษาพยาบาลคุณภาพ |  |  |  |  |  |  |  |
| หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (ปริญญาตรี) |  |  |  |  |  |  |  |
| ตัววัดการบรรลุเป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์ 1.1: ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต อยู่ในระดับ 4/5 ภายในปี 2571 1.2: 80% ผู้เรียนปีสุดท้ายมีทักษะภาษาอังกฤษ B1 ขึ้นไป ภายในปี 2571 1.3: ระดับความพึงพอใจของผู้เรียนในบรรยากาศการเรียนรู้ 4/5 ภายในปี 2571 | AP1.1: พัฒนารายวิชาร่วมสอนกับเครือข่ายสถาบันจากต่างประเทศ (LTP) ตัววัดผลการดำเนินการ LD จำนวนรายวิชาต่อหลักสูตรที่มีการดำเนินการสอนร่วมกันจากต่างประเทศ ≥ 1 LD % นิสิตที่เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนระหว่างประเทศ ≥ 20 LG % นิสิตมีระดับความเข้าใจความแตกต่างทางวัฒนธรรม (Cultural awareness) ระดับดี ≥ 60 | กิจกรรม 1) ค้นหาโอกาสในการสร้างความร่วมมือในการสอนในเครือข่ายเดิม และ/หรือ เครือข่ายใหม่ 2) วางแผนการจัดกิจกรรมร่วมกับสถาบันในต่างประเทศ 3) จัดกิจกรรมการเข้าค่าย English camp / Chinese camp ร่วมกับอาจารย์คณะมุษยศาสตร์ หรือ อาจารย์ต่างชาติในโรงเรียนสาธิต (งานกิจการนิสิต) 4) จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้วัฒนธรรมหรือการบรรยายจากวิทยากรต่างประเทศ (งานกิจการนิสิต) 5) ประเมินผลผู้เรียน 6) ปรับปรุงการดำเนินงาน | สถาบันต่างประเทศที่มีกิจกรรมการจัดการเรียนการสอนร่วมกัน | จำนวน | ≥1 | ม.ค.69 | งานบริการการศึกษา/รองคณบดีฝ่ายวิชการและบริการวิชาการ |
|  |  |  | รายวิชาที่มีการดำเนินการสอนร่วมกันจากต่างประเทศ | จำนวน | ≥1 | ม.ค.69 |  |
|  |  |  | นิสิตร่วมโครงการ/กิจกรรมการเรียนการสอนร่วมกับต่างประเทศ | ร้อยละ | ≥20 | ม.ค.69 |  |
|  |  |  | วิทยากรต่างประเทศร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้หรือการบรรยาย | จำนวน | ≥1 | ม.ค.69 |  |
|  |  |  | ผลการประเมินความเข้าใจในความแตกต่างทางวัฒนธรรม (Cultural awareness) ในการประเมินสมรรถนะชั้นปี | ค่าเฉลี่ย | ≥4.00 | พ.ค.69 |  |
|  |  |  | รายงานการนำการประเมินมาจัดทำแผนการปรับปรุงหลังเสร็จสิ้นโครงการ 1 เดือน | ครั้ง | ≥1 | มิ.ย.69 |  |
| หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (ปริญญาโท) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | AP1.1: พัฒนารายวิชาร่วมสอนกับเครือข่ายสถาบันจากต่างประเทศ (LTP) ตัววัดผลการดำเนินการ LD จำนวนรายวิชาต่อหลักสูตรที่มีการดำเนินการสอนร่วมกันจากต่างประเทศ ≥ 1 LD % นิสิตที่เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนระหว่างประเทศ ≥ 20 LG % นิสิตมีระดับความเข้าใจความแตกต่างทางวัฒนธรรม (Cultural awareness) ระดับดี ≥ 60 | 1. โครงการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ) 2. โครงการพัฒนาอาจารย์หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน) กิจกรรม 1) ค้นหาโอกาสในการสร้างความร่วมมือในการสอนในเครือข่ายเดิมและเครือข่ายใหม่ co-teaching 2) ประเมินผลผู้เรียน กิจกรรมการติดตามความก้าวหน้าในการเรียนนิสิตหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต | สถาบันต่างประเทศที่มีกิจกรรมการจัดการเรียนการสอนร่วมกัน | จำนวน | ≥1 | มค-มิย 69/94,300 บาท | ประธานหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต 2 สาขาวิชา/รองคณบดีฝ่ายบัณฑิตศึกษาและวิจัย |
|  |  |  | รายวิชาที่มีการดำเนินการสอนร่วมกันจากต่างประเทศ | จำนวน | ≥1 |  |  |
|  |  |  | นิสิตร่วมโครงการ/กิจกรรมการเรียนการสอนร่วมกับต่างประเทศ | ร้อยละ | ≥10 |  |  |
|  |  |  | วิทยากรต่างประเทศร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้หรือการบรรยาย | จำนวน | ≥1 |  |  |
|  |  |  | ผลการประเมินความเข้าใจในความแตกต่างทางวัฒนธรรม (Cultural awareness) ในการประเมินสมรรถนะชั้นปี | ค่าเฉลี่ย | ≥4.00 |  |  |
|  |  |  | รายงานนำการประเมินมาจัดทำแผนการปรับปรุงหลังเสร็จสิ้นโครงการ 1 เดือน | ครั้ง | ≥1 |  |  |
| หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (ปริญญาตรี) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | AP1.2: พัฒนารูปแบบการเตรียมความพร้อมนิสิตเพื่อสอบใบประกอบวิชาชีพให้ผ่านภายในรอบแรก (LTP) ตัววัดผลการดำเนินการ LD % นิสิตที่เข้าระบบสารสนเทศทำข้อสอบออนไลน์ตามประสงค์ ≥ 75 LD % รายวิชาทางการพยาบาลที่ต้องการจัดการเรียนการสอน Active learning/ Simulation ≥ 90 LG % นิสิตสอบผ่านประมวลความรู้รวบยอดทุกรายวิชา (รอบแรก) ≥ 75 | 1. โครงการพัฒนาระบบคลังข้อสอบประมวลความรู้รวบยอด 2. โครงการค่ายเตรียมความรู้เพื่อสอบประมวลความรู้รวบยอด และสอบวัดความรู้ผู้ขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาล การผดุงครรภ์ หรือ การพยาบาลและการผดุงครรภ์ กิจกรรม 1) ทำระบบสารสนเทศเพื่อการสอบทบทวนความรู้ 2) จัดกิจกรรมสอบประเมินสมรรถนะรายชั้นปี 3) ทดลองสอบประมวลความรู้ในชั้นปี 3-4 (ทุกรายวิชาแม้จะยังไม่ได้เรียนก็ตาม) รายบุคคล 4) นิสิตปี 4 ซ้อมสอบ comprehensive 1 ครั้ง หลังจากนั้นสอบจริง โดยวัดผลในรอบสอบจริง 5) นิสิตปี 4 ที่สอบประมวลความรู้รวบยอดไม่ผ่าน นำเข้ากระบวนการติดตามและช่วยเหลือ 6) จัดหาวิทยากรภายนอก (สอนทบทวนความรู้ในรายวิชา ที่มีผู้สอบผ่านจำนวนน้อยหรือค่าเฉลี่ยคะแนนน้อยกว่าระดับประเทศ (เปิดโอกาสให้นิสิตทุกชั้นปีเข้าฟังได้ รูปแบบ hybrid) 8) นำผลการสอบมาประเมินและปรับปรุงการดำเนินงาน (ข้อมูล 2-3 ปี) | ชุดข้อสอบ comprehensive 8 วิชา | จำนวน | ≥2 | 300,000 บาท/ 250,000 บาท | งานบริการการศึกษา/รองคณบดีฝ่ายวิชาการและบริการวิชาการ |
|  |  |  | นิสิตปี 4 ที่เข้าระบบสารสนเทศการสอบทวนความรู้ | ร้อยละ | ≥75 | ก.พ.-มี.ค.69 |  |
|  |  |  | นิสิตปี 1-3 ประเมินสมรรถนะชั้นปีรอบแรก "ผ่าน" | ร้อยละ | ≥80 | พ.ค.-ก.ค.69 |  |
|  |  |  | นิสิตปี 4 สอบผ่านประมวลความรู้รวบยอดในรอบแรก | ร้อยละ | ≥50 | มี.ค.69 |  |
|  |  |  | นิสิตปี 4 ที่สอบประมวลความรู้รวบยอดในรอบแรกไม่ผ่านได้รับการพัฒนาความก้าวหน้า/คะแนนมากขึ้นอย่างน้อยร้อยละ 20 | ร้อยละ | ≥75 | มี.ค.-เม.ย.69 |  |
|  |  |  | รายงานการนำผลการประเมินมาจัดทำแผนการปรับปรุงหลังเสร็จสิ้นโครงการ 1 เดือน | ครั้ง | ≥1 | ก.ค.69 |  |
| หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (ปริญญาตรี) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | AP1.3: บูรณาการความรู้ในรายวิชากับ SDG (STP ปีการศึกษา 68) ตัววัดผลการดำเนินการ LD จำนวนรายวิชาที่สามารถบูรณาการความรู้กับ SDG BCG ESG ≥ 2 LG % นิสิตมีคะแนน SDG awareness มากกว่า 50 (เต็ม 100 คะแนน) ≥80 | กิจกรรม 1) สำรวจรายวิชาที่สามารถบูรณาการกับ SDG 2) กำหนดรายวิชาปฏิบัติที่ต้องปรับปรุงเนื้อหาและกิจกรรมให้สอดคล้อง ข้อเสนอแนะ พิจารณาระบุรายวิชาปฏิบัติ ที่มีการนำใช้ SDG อาจพิจารณาปรับเพิ่ม SDG ที่วัตถุประสงค์ของรายวิชา 3) วัดผลการเรียนรู้ (รายวิชา / SDG awareness 4) ทบทวนและปรับปรุงการดำเนินงาน | รายวิชาปฏิบัติที่สอดแทรกเนื้อหา กิจกรรม และ/หรือตัวชี้วัดให้สอดคล้องกับ SDG | จำนวน | ≥2 | มิ.ย.69 | คกก.ดำเนินการหลักสูตร/รองคณบดีฝ่ายวิชาการและบริการวิชาการ |
|  |  |  | รายวิชาทฤษฎีที่มีการบูรณาการ SDG | จำนวน | ≥2 |  |  |
|  |  |  | นิสิตที่มีระดับคะแนน SDG awareness (ของ UNESCO) ประเมินพร้อมประเมินสมรรถนะชั้นปี | ค่าเฉลี่ย | ≥3.5 |  |  |
|  |  |  | รายวิชาที่ได้รับการปรับปรุงการดำเนินงาน | จำนวน | ≥4 |  |  |
| หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (ปริญญาโท) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | AP1.3: บูรณาการความรู้ในรายวิชากับ SDG (STP ปีการศึกษา 68) ตัววัดผลการดำเนินการ LD จำนวนรายวิชาที่สามารถบูรณาการความรู้กับ SDG BCG ESG ≥ 2 LG % นิสิตมีคะแนน SDG awareness มากกว่า 50 (เต็ม 100 คะแนน) ≥80 | 1. โครงการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ และ สาขาวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน กิจกรรม 1) พัฒนากิจกรรมการเรียนการสอนในรายวิชาปฏิบัติให้สอดคล้องกับนโยบาย SDG 2) วัดผลการเรียนรู้ (รายวิชา / SDG awareness | รายวิชาปฏิบัติที่สอดแทรกเนื้อหา กิจกรรม และ/หรือตัวชี้วัดให้สอดคล้องกับ SDG | จำนวน | ≥2 | 94,300 บาท ม.ค.-มิ.ย. 69 | ประธานหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต 2 สาขาวิชา/รองคณบดีฝ่ายบัณฑิตศึกษาและวิจัย |
|  |  |  | รายวิชาทฤษฎีที่มีการบูรณาการ SDG | จำนวน | ≥2 |  |  |
|  |  |  | นิสิตที่มีระดับคะแนน SDG awareness (ของ UNESCO) ประเมินพร้อมประเมินสมรรถนะชั้นปี | ค่าเฉลี่ย | ≥3.5 |  |  |
| หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (ปริญญาตรี) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | AP1.4: ส่งเสริมการใช้ Simulation ในการจัดการเรียนการสอน ตัววัดผลการดำเนินการ LD ระดับความพึงพอใจต่อการเรียนโดยใช้ Simulation base Learning ≥ 4 LG จำนวนรางวัลของนิสิตและบุคลากรในด้านการเรียนโดยใช้ Simulation base Learning ≥ 1 | กิจกรรม 1) ส่งเสริมการเรียนรู้โดยใช้การจำลองสถานการณ์ (Simulation-based Learning) 2) สำรวจรายวิชาทีต้องการจัดการเรียนการสอนด้วย Simulation-based Learning 3) สำรวจศักยภาพของหุ่นใน LRC เพื่อนำมาใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 4) จัดการเรียนการสอน 5) วัดผลการเรียนรู้ 6) ทบทวนและปรับปรุงการดำเนินงาน | หุ่นมีการประเมินศักยภาพพร้อมใช้งานผ่านเกณฑ์ | ร้อยละ | ≥95 | ต.ค.68-พ.ค.69 | หัวหน้าสาขาวิขา/รองคณบดีฝ่ายวิชาการและบริการวิชาการ |
|  |  |  | การใช้หุ่น/virtual simulation ต่อปี (365=100%) | ร้อยละ | ≥40 | ธ.ค.68 /พ.ค.69 |  |
|  |  |  | นิสิตที่ใช้หุ่น/virtual simulation มีคะแนนทักษะการปฏิบัติการพยาบาล และการแก้ปัญหาผ่านเกณฑ์ในระดับดีขึ้นไป (80%) | ร้อยละ | ≥75 | ธ.ค.68 /พ.ค.69 |  |
|  |  |  | รายวิชาทางการพยาบาลที่จัดการเรียนการสอนด้วยหุ่น/virtual simulation (จำนวนรายวิชาการพยาบาลทั้งหมด=100%) | ร้อยละ | ≥60 | ธ.ค.68 /พ.ค.69 |  |
|  | AP1.5: ส่งเสริมการเรียนในรูปแบบ Blended learning ตัววัดผลการดำเนินการ LD จำนวนรายวิชาที่จัดการเรียนการสอนแบบ Blended learning ≥ 2 LG ระดับความพึงพอใจต่อการเรียนในรูปแบบ hybrid และ Blended Learning ≥ 4 | กิจกรรม 1) สำรวจรูปแบบรายวิชาทีสามารถจัดการเรียนการสอนแบบ Blended learning 2) กำหนดรายวิชาที่ต้องปรับปรุงเนื้อหาและกิจกรรมให้สอดคล้อง3) จัดทำคลิป/สื่อการสอน 4) จัดการเรียนการสอน 5) วัดผลการเรียนรู้ 6) ทบทวนและปรับปรุงการดำเนินงาน | รายวิชาที่ระบุเนื้อหา/กิจกรรมสอดคล้องกับ Blended learning | จำนวน | ≥2 | มิ.ย.69 | หัวหน้าสาขาวิชา/รองคณบดีฝ่ายวิชาการและบริการวิชาการ |
|  |  |  | คลิปหรือสื่อการสอนที่สามารถจัดการเรียนการสอนแบบ Blended learning | จำนวน | ≥10 | มิ.ย.69 |  |
|  |  |  | รายวิชามีการจัดการเรียนการสอน Blended learning | จำนวน | ≥2 | มิ.ย.69 |  |
|  |  |  | นิสิตเข้าร่วมการจัดการเรียนการสอนจากคลิปหรือสื่อการสอนแบบ Blended learning ในรายวิชาที่กำหนด | ร้อยละ | ≥80 | มิ.ย.69 |  |
| หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (ปริญญาโท) |  |  |  |  |  |  |  |  | 94,300 บาท |
|  | AP1.5: ส่งเสริมการเรียนในรูปแบบ Blended learning ตัววัดผลการดำเนินการ LD จำนวนรายวิชาที่จัดการเรียนการสอนแบบ Blended learning ≥ 2 LG ระดับความพึงพอใจต่อการเรียนในรูปแบบ hybrid และ Blended Learning ≥ 4 | โครงการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ และ สาขาวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน กิจกรรม 1) พัฒนารูปแบบการเรียนการสอนในทุกรายวิชาให้มีการเรียนการสอนแบบ Blended learning | รายวิชาที่ระบุเนื้อหา/กิจกรรมสอดคล้องกับ Blended learning | จำนวน | ≥2 | 94,300 บาท ม.ค-มิ.ย 69 | ประธานหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต 2 สาขาวิชา/รองคณบดีฝ่ายบัณฑิตศึกษาและวิจัย |
|  |  |  | คลิปหรือสื่อการสอนที่สามารถจัดการเรียนการสอนแบบ Blended learning | จำนวน | ≥10 |  |  |
|  |  |  | รายวิชามีการจัดการเรียนการสอน Blended learning | จำนวน | ≥2 |  |  |
|  |  |  | นิสิตเข้าร่วมการจัดการเรียนการสอนจากคลิปหรือสื่อการสอนแบบ Blended learning ในรายวิชาที่กำหนด | ร้อยละ | ≥80 |  |  |
| หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (ปริญญาโท) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | AP1.6: การพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต ตัววัดผลการดำเนินการ LD % หลักสูตรที่มีการปรับปรุงพัฒนาตามเกณฑ์การรับรองหลักสูตรมาตรฐาน AUNQA 100% LG จำนวนหลักสูตร พยม. ใหม่ที่ได้รับรองจากสภาวิชาชีพ 1 หลักสูตร | กิจกรรม 1) แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร 2) จัดทำ Timeline การกระบวนการพัฒนาหลักสูตร 3) ประชุมติดตามการดำเนินการ 4) รายงานผลต่อคณะกรรมการประจำคณะฯ ทุก 4 เดือน | คกก. มีคุณสมบัติเป็นไปตามเกณฑ์อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร | ร้อยละ | 100 | มิ.ย-ก.ค. 69 | ประธานหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต2 สาขาวิชา/รองคณบดีฝ่ายบัณฑิตศึกษาและวิจัย |
|  |  |  | การประชุมการดำเนินการเป็นไปตามแผน | ร้อยละ | ≥80 |  |  |
|  |  |  | การดำเนินการเป็นไปตามแผน | ร้อยละ | ≥90 |  |  |
|  |  |  | หลักสูตรใหม่ผ่านสภาวิชาชีพ | จำนวน | ≥1 |  |  |
|  |  | โครงการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ กิจกรรม 1) กิจกรรมเตรียมความพร้อมนิสิต 2) พัฒนานิสิตและการจัดการเรียนการสอน 3) กิจกรรมการประเมินคุณภาพของหลักสูตร (AUNQA) | ผลการประเมินคุณภาพของหลักสูตร (AUNQA) ผ่าน | คะแนน | ≥4 | มิ.ย.-ก.ค. 69 |  |
|  |  | 1. โครงการสัมมนาหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิตการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน /ผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ 2. โครงการพัฒนาอาจารย์หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิตการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน กิจกรรม 1) พัฒนาอาจารย์ประจำหลักสูตรที่เปิดในปัจจุบัน และ อนาคต 2) ศึกษาดูงานในสถาบันการศึกษาทั้งในและต่างประเทศ | อาจารย์ประจำหลักสูตรที่เข้าร่วมกิจกรรม AUNQA / การพัฒนาหลักสูตร | ร้อยละ | ≥95 | มิย-กค 69 | ประธานหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต2 สาขาวิชา/รองคณบดีฝ่ายบัณฑิตศึกษาและวิจัย |
|  |  |  | อาจารย์ที่มีคุณสมบัติเป็นอาจารย์ประจำหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาเพิ่มขึ้นต่อปี | ร้อยละ | ≥10 |  |  |
| Strategy 2 สนับสนุนผู้เรียนให้มีความเข้มแข็งทางด้านวิชาการ นวัตกรรม และการวิจัย |  |  |  |  |  |  |  |
| หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (ปริญญาตรี) |  |  |  |  |  |  |  |

|  | AP 2.1 สนับสนุนเข้าแข่งขันในด้านนวัตกรรม วิจัยในระดับชาติและนานาชาติ LTP ตัววัดผลการดำเนินการ LD จำนวนรายวิชามีการจัดกิจกรรมส่งเสริมการสร้างงานวิจัย/ นวัตกรรม ≥ 2 LG จำนวนรางวัลในการแข่งขันในด้านนวัตกรรม วิชาการและวิจัย ≥ 1 | 1. โครงการพัฒนาสมรรถนะนิสิตด้านวิชาการ วิจัย และนวัตกรรมทางการพยาบาล กิจกรรม 1) เชิญวิทยากรผู้เชี่ยวชาญหรือศิษย์เก่าที่ประสบความสำเร็จในการประกวดมาให้ความรู้เกี่ยวกับกระบวนการคิดเชิงออกแบบ (Design Thinking) การระบุปัญหา การหาแนวทางแก้ไข และการเขียนข้อเสนอโครงการเบื้องต้น 2) จัดค่ายฝึกอบรม (Boot Camp) สำหรับนิสิตที่ผ่านการคัดเลือกให้เป็นตัวแทนของคณะ/มหาวิทยาลัย 3) จัดสรรงบประมาณเพื่อสนับสนุนค่าใช้จ่ายที่จำเป็น เช่น ค่าสมัครเข้าร่วมการแข่งขัน ค่าเดินทาง ค่าที่พัก หรือค่าจัดทำโปสเตอร์และต้นแบบ (Prototype) | นิสิตที่เข้าร่วมกิจกรรมการประกวดผลงานวิจัยนวัตกรรมของหน่วยงานรัฐ/เอกชน หรือการนำเสนอผลงานในเวทีวิชาการทั้งในและต่างประเทศ | จำนวน | ≥10 | ต.ค.68-พ.ค.69 | งานพัฒนาศักยภาพนิสิต/รองคณบดีฝ่ายพัฒนาศักยภาพนิสิตและวิเทศสัมพันธ์ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ผลงานวิชาการด้านการศึกษา วิจัย นวัตกรรมทางการพยาบาลที่ผ่านการประเมินตามเกณฑ์ของผลงานของนิสิตทุกชั้นปี | จำนวน | ≥5 |  |  |

หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (ปริญญาโท)

|  | AP 2.1 สนับสนุนเข้าแข่งขันในด้านนวัตกรรม วิจัยในระดับชาติและนานาชาติ LTP ตัววัดผลการดำเนินการ LD จำนวนรายวิชามีการจัดกิจกรรมส่งเสริมการ สร้างงานวิจัย/ นวัตกรรม ≥ 2 LG จำนวนรางวัลในการแข่งขันในด้านนวัตกรรม วิชาการและวิจัย ≥ 1 | 1. โครงการสัญจรติดตามนิสิตหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ กิจกรรม 1) การติดตามนิสิตช่วงทำวิจัย 2) ประเมินผลผู้เรียน กิจกรรมการติดตามความก้าวหน้าในการเรียนนิสิตหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต | นิสิตที่เข้าร่วมกิจกรรมการประกวดผลงานวิจัยนวัตกรรมของหน่วยงานรัฐ/เอกชน หรือการนำเสนอผลงานในเวทีวิชาการทั้งในและต่างประเทศ | ร้อยละ | ≥10 | ม.ค.-มิ.ย. 69 10,000 บาท | ประธานหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต2 สาขาวิชา/รองคณบดีฝ่ายบัณฑิตศึกษาและวิจัย |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ผลงานวิชาการด้านการศึกษา วิจัย นวัตกรรมทางการพยาบาลที่ผ่านการประเมินตามเกณฑ์ของผลงานของนิสิตทุกชั้นปี | จำนวน | ≥2 |  |  |
| Strategy 3 พัฒนาทักษะ LLL Soft skill และ communication ของผู้เรียนให้สอดคล้องกับโลกยุคปัจจุบัน |  |  |  |  |  |  |  |

|  | AP3.1: พัฒนาภาษาที่ 2 และ 3 ที่จำเป็นในปัจจุบัน ตัววัดผลการดำเนินการ LD % ผู้เรียนและบุคลากรที่ลงทะเบียนในหลักสูตรเสริม ≥ 75 LG คะแนนเฉลี่ยสมิทธิภาพทางภาษาของผู้เรียนและบุคลากร ≥ 65 | 1. โครงการ Global Nursing Excellence: การเสริมสร้างศักยภาพนิสิตพยาบาลสู่มาตรฐานสากล กิจกรรม 1) ประสานงานผู้สอนเพื่อวางแผนหลักสูตรอบรมหลักสูตรภาษาจีนระดับกลาง 2) อบรมหลักสูตรภาษาจีน ทางการพยาบาลระดับกลาง 3) ออก Certificate หลังจบการอบรม 4) แลกเปลี่ยนนิสิตกับต่างประเทศ 5) จัดเวทีนำเสนอโครงการของนิสิตแลกเปลี่ยน | นิสิตที่เข้าร่วมหลักสูตรการสื่อสารสำหรับพยาบาล | ร้อยละ | 80 | 600,000 บาท ม.ค. และ พ.ค. และ มิ.ย.69 | งานพัฒนาศักยภาพนิสิต/รองคณบดีฝ่ายพัฒนาศักยภาพนิสิตและวิเทศสัมพันธ์ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | นิสิตที่เข้าร่วมโครงการมีคะแนนหลังการอบรมสูงขึ้น | ร้อยละ | 80 |  |  |
|  |  |  | สถาบันแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับต่างประเทศ | สถาบัน | ≥3 |  |  |
|  |  |  | เวทีแลกเปลี่ยนและสรุปผลการเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยน | จำนวน | 1 |  |  |
|  | AP 3.2: พัฒนาทักษะการสื่อสารด้านสุขภาพสู่สังคม ตัววัดผลการดำเนินการ LD % ผู้เรียนที่สร้างสื่อสร้างสรรค์ด้านสุขภาพเผยแพร่ทางช่องทางออนไลน์ได้ ≥ 50 LG จำนวนสื่อสร้างสรรค์ด้านสุขภาพที่มีผู้ติดตาม ≥ 500 คน ≥ 8 | 2. โครงการส่งเสริมพัฒนาทักษะเสริมศักยภาพบุคลากรและนิสิตพยาบาล 360° กิจกรรม 1) เชิญวิทยากรบรรยาย เรื่อง การสื่อสารด้านสุขภาพสู่สังคม 2) ประกวดสื่อสร้างสรรค์ด้านสุขภาพ 3) เพิ่มช่องทางในการสร้างการรับรู้ blogger, influencer | นิสิตทุกชั้นปีเข้ารับการอบรม | ร้อยละ | 90 | 121,000 บาท ต.ค.68-ม.ค.69 | งานพัฒนาศักยภาพนิสิต/รองคณบดีฝ่ายพัฒนาศักยภาพนิสิตและวิเทศสัมพันธ์ |
|  |  |  | สื่อสร้างสรรค์สุขภาพ/รณรงค์/ป้องกันและการดูแลสุขภาพ | โครงการ | ≥1 |  |  |
|  | AP 3.3: ค่ายจิตอาสาบูรณาการวิชาชีพ (การทำงานเป็นทีม และจิตสำนึกสาธารณะ) ตัววัดผลการดำเนินการ LD % นิสิตที่เข้าร่วมกิจกรรมเสริมด้านผู้นำ การทำงานเป็นทีม และจิตสำนึก ≥ 70 LG ระดับพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตในด้านภาวะผู้นำ การทำงานเป็นทีม และจิตสำนึกสาธารณะ ≥ 3.7 | 3. โครงการสัมพันธ์สายใยแม่ศรีนครินทร สร้างใจ สร้างตน ทำดีเพื่อสังคมที่ยั่งยืน กิจกรรม 1) ประสานความร่วมมือคณะต่างๆในมหาวิทยาลัย 2) กำหนดพื้นที่และลักษณะโครงการ 3) ทำกิจกรรมจิตอาสาร่วมกัน 4) ติดตามประเมินผล | คณะต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัย ที่เข้าร่วมประชุมและพัฒนาการทำงานร่วมกัน | จำนวน | ≥3 | 120,000 บาท ก.ค.69 | งานพัฒนาศักยภาพนิสิต/รองคณบดีฝ่ายพัฒนาศักยภาพนิสิตและวิเทศสัมพันธ์ |
|  |  |  | ความพึงพอใจและความต้องการในการพัฒนาพื้นที่ระดับมาก (>4) | ร้อยละ | 80 |  |  |

แผนปฏิบัติการที่ 2

SO2.สร้างความรู้และนวัตกรรมที่ตอบปัญหาด้านสุขภาพผ่านเครือข่ายความร่วมมือวิจัย

เพื่อยกระดับความผาสุขของสังคม

| เป้าประสงค์ เชิงกลยุทธ์ | แผนปฏิบัติการ (Action Plan: AP) | โครงการ/กิจกรรม | ตัวชี้วัดโครงการ/กิจกรรม | หน่วยนับ | เป้าหมาย ปี งปม 2569 | ระยะเวลาดำเนินการ/งบประมาณ | ผู้รับผิดชอบโครงการ/ ผู้กำกับตัวชี้วัด |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SO2 EXPLORE research partnership to co-create solutions and innovations |  |  |  |  |  |  |  |
| Strategy 1: พัฒนางานวิจัย / นวัตกรรมเชิงบูรณาการข้ามศาสตร์ |  |  |  |  |  |  |  |
| ตัววัดการบรรลุเป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์ 1.1: % ผลงานวิจัยเพิ่มขึ้นจากปีเดิม ร้อยละ 30 ภายในปี 2571 1.2: % ผลงานวิจัยด้าน UNSDGs มากกว่าร้อยละ 50 ภายในปี 2571 1.3: % วิจัยเชิงบูรณาการข้ามศาสตร์ เมื่อเทียบกับงานวิจัยทั้งหมดไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ภายในปี 2571 | AP 1.1 พัฒนาเครือข่ายวิจัยร่วมกับคณะวิชาและหน่วยงานภายใน/ภายนอกประเทศ เพื่อขยายงานวิจัยแบบบูรณาการข้ามศาสตร์ ตัววัดผลการดำเนินการ LD จำนวนหน่วยงานกลุ่มเป้าหมายที่มาประชุม/เสวนา ≥ 1 LG % ผลงานวิจัยที่เป็นเชิงบูรณาการข้ามศาสตร์ เมื่อเทียบกับงานวิจัยทั้งหมด ≥ 5 | โครงการพัฒนาเครือข่ายงานวิจัยบูรณาการข้ามศาสตร์ กิจกรรม 1) สำรวจรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิ คณะ หน่วยงานภายใน/ภายนอก ที่จะพัฒนาความร่วมมืองานวิจัยแบบบูรณาการข้ามศาสตร์ 2) เชิญคณะ หน่วยงานภายใน/ภายนอก ที่จะพัฒนาความร่วมมืองานวิจัยแบบบูรณาการข้ามศาสตร์มาประชุม/เสวนา 3) จัดทำข้อตกลงและโครงการความร่วมมือเพื่อพัฒนางานวิจัยบูรณาการข้ามศาสตร์ 4) จัดทำโครงการพัฒนาเครือข่ายงานวิจัยบูรณาการข้ามศาสตร์ 5) ทบทวนและประเมินผลกิจกรรม | คณะ/หน่วยงานภายนอกกลุ่มเป้าหมาย | จำนวน | ≥5 | มค-มิย 69 | คณะกรรมการส่งเสริมการวิจัย/ รองคณบดีฝ่ายบัณฑิตศึกษาและวิจัย |
|  |  |  | คณะ/หน่วยงานกลุ่มเป้าหมายที่มาประชุม/เสวนา | จำนวน | ≥5 | มค-มิย 69 |  |
|  |  |  | โครงร่างการวิจัยจากเครือข่ายความร่วมมือ | จำนวน | ≥1 | มค-มิย 69 |  |
|  |  |  | อาจารย์เข้าร่วมโครงการพัฒนาทักษะการวิจัยบูรณาการข้ามศาสตรื | ร้อยละ | ≥10 | มค-มิย 69 |  |
|  | AP 1.2 ส่งเสริมการวิจัยร่วมกับสถาบันต่างประเทศ ตัววัดผลการดำเนินการ LD จำนวนสถาบันต่างประเทศที่ทำวิจัยร่วม ≥ 1 LG จำนวนงานวิจัยที่ทำร่วมกับต่างประเทศ ≥ 1 | กิจกรรม 1) สำรวจสถาบันการศึกษาในต่างประเทศที่มี MOUและresearch field ต่างประเทศ 2) สำรวจ research field ต่างประเทศ 3) ทำ research mapping กับอาจารย์ภายใน 4) กำหนด field ความสนใจทำวิจัยร่วมกัน 5) ขอทุนสนับสนุนทำวิจัยร่วมกัน 6) ทบทวนและประเมินผลกิจกรรม | สถาบันที่ร่วมทำ MOU ด้านการวิจัย | จำนวน | ≥1 | ตลอดปีงบประมาณ 2569 | คณะกรรมการส่งเสริมการวิจัย/รองคณบดีฝ่ายบัณฑิตศึกษาและวิจัย |
|  |  |  | กลุ่ม research clusters กับต่างประเทศ | จำนวน | ≥1 |  |  |
|  |  |  | ข้อเสนอวิจัยที่ทำร่วมกับต่างประเทศที่พัฒนาเสร็จพร้อมยื่นทุน | จำนวน | ≥1 |  |  |
|  | AP 1.3: ส่งเสริมการเข้าร่วม Innovation Road Show ตัววัดผลการดำเนินการ LD จำนวนหน่วยงานกลุ่มเป้าหมายที่ผลิตนวัตกรรม≥ 2 LG % ผลงานนวัตกรรมที่เป็นเชิงบูรณาการข้ามศาสตร์ ≥ 5 | กิจกรรม 1) ค้นหาและติดตามการประกาศการจัดนำเสนอผลงานนวัตกรรม เช่น กิจกรรม Open Innovation Road Show ภาคกลางและภาคตะวันออก 2) บูรณาการการสร้างผลงานนวัตกรรมในรายวิชาที่จัดสอนในหลักสูตรต่างๆ และสนับสนุนการนำเสนอนวัตกรรมประจำปีภายในคณะฯ สำหรับนิสิต 3) สนับสนุนทุนให้นิสิต/อาจารย์นำเสนอผลงานนวัตกรรมตามประกาศของหน่วยงาน/สถาบันต่างๆ หรือส่งนวัตกรรมชิงรางวัลในเวทีประกวดนวัตกรรมแห่งชาติ 4) ทบทวนและประเมินผลกิจกรรม | ตารางการนำเสนอผลงานประจำปีครบ 100% มีการติดตาม ค้นหา เดือนละ 1 ครั้ง | จำนวน | ≥1 |  |  |
|  |  |  | รายวิชาที่มีการสร้างผลงานนวัตกรรมภาคการศึกษาละ 1 ผลงาน จัดประกวดการสร้างสรรค์ผลงานภายในคณะ ปีละ 1 ครั้ง | จำนวน | ≥1 |  |  |
|  | AP 1.4: ส่งเสริมให้บุคลากรเป็นกรรมการของแหล่งทุนภายนอก ตัววัดผลการดำเนินการ LD จำนวนอาจารย์ที่เป็นกรรมการด้านวิจัยกับหน่วยงานภายนอก ≥ 15 LG จำนวนแหล่งทุนวิจัยที่มาจากการอาจารย์ที่เป็น กก. ของแหล่งทุน ≥ 1 | กิจกรรม 1) สำรวจโดยมอบหมายผ่านหัวหน้าสาขาฯ เพื่อหาความเป็นไปได้ของอาจารย์ในการเป็นสมาชิกหรือกรรมการในแหล่งทุนภายนอกต่างๆ 2) ประสานงานกับแหล่งทุนภายนอกเพื่อเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการต่างๆ 3) อาจารย์ที่เป็นคณะกรรมการแหล่งทุนภายนอกแจ้งข้อมูลการพิจารณาทุนวิจัยภายนอกแก่คณะกรรมการวิจัยและผลงานวิจัยในคณะฯ รับทราบเพื่อประชาสัมพันธ์และบริหารจัดการเพื่อการขอทุนวิจัยภายนอก 4) เชิญบุคคลภายนอกที่เป็นกรรมการแหล่งทุนมาเป็นที่ปรึกษาด้านการขอทุนวิจัยในคณะฯ / อบรมการเขียนโครงร่างการวิจัยเพื่อรับทุนภายนอก | แหล่งทุนเป้าหมายที่อาจารย์สามารถเข้าร่วมเป็นสมาชิกหรือกรรมการ | จำนวน | ≥1 | ตลอดปีงบประมาณ 2569 | คณะกรรมการส่งเสริมการวิจัย/ รองคณบดีฝ่ายบัณฑิตศึกษาและวิจัย |
|  |  |  | อาจารย์ร่วมดำเนินงานกับคณะกรรมการของแหล่งทุนภายนอก | จำนวน | ≥2 |  |  |
|  |  |  | อาจารย์ที่ได้รับทุนภายนอกจากการสื่อสารข้อมูลเกี่ยวกับการขอรับและการพิจารณาทุนวิจัยภายนอกจากฝ่ายวิจัย | ร้อยละ | ≥10 | ตลอดปีงบประมาณ 2569 |  |
| Strategy 2: พัฒนาโจทย์วิจัย Research clusters ให้สอดรับเจ้าของแหล่งทุน หรือผู้ใช้งาน |  |  |  |  |  |  |  |
|  | AP 2.1: พัฒนาหัวข้อวิจัยด้านสังคมสูงอายุ สังคมทุกช่วงวัย และ UNSDGs ในพื้นที่ที่มหาวิทยาลัยรับผิดชอบ ตัววัดผลการดำเนินการ LD จำนวนโครงการบริการวิชาการแก่ชุมชนที่บูรณาการกับการวิจัย ≥ 1 LG % ผลงานวิจัยนำไปใช้ประโยชน์สังคมทุกช่วงวัย ≥ 5 | กิจกรรม 1) จัดกลุ่ม cluster 2) สำรวจและติดตาม key words ของ proposal กับ research themes ของแหล่งทุน เพื่อแจ้งผู้วิจัยแหล่งทุน 3) จัดทำ proposal bank 4) กำกับติดตามการดำเนินโครงการวิจัย 5) ประเมินผลและทบทวนกิจกรรม | โครงการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับสังคมสูงอายุ สังคมทุกช่วงวัยและ UNSDGs | จำนวน | ≥1 | ตลอดปีงบประมาณ 2569 | คณะกรรมการส่งเสริมการวิจัย/ รองคณบดีฝ่ายบัณฑิตศึกษาและวิจัย |
|  | AP 2.2: สร้างสรรค์ผลงานวิจัยด้าน UNSDGs (SDG 3, 4, 10) ตัววัดผลการดำเนินการ LD จำนวนโครงการวิจัยที่ได้รับทุนด้านสุขภาพทุกช่วงวัย ≥ 10 LG จำนวนผลงานวิจัยด้าน UNSDGs 3, 4, 10 ตีพิมพ์เผยแพร่ ≥ 10 LG จำนวนผลงานวิจัยตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับนานาชาติ ≥ 4 | กิจกรรม 1) กำหนดให้หัวข้องานวิจัยเชื่อมโยงแลละสอดคล้องกับ UNSDGs (SDG 3, 4, 10) ในทุกมิติที่อาจารย์ในคณะสนใจ 2) ประชาสัมพันธ์แหล่งทุนสนับสนุนงานวิจัยที่สอดคล้องด้าน UNSDGs (SDG 3, 4, 10) 3) จัดทำ proposal bank 4) สนับสนุนเวลาพัฒนาโครงร่างวิจัยด้าน UNSDGs (SDG 3, 4, 10) 5) กำกับติดตามการดำเนินโครงการวิจัย 6) ประเมินผลและทบทวนกิจกรรม | อาจารย์ที่มีโครงการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับ UNSDGs 3, 4, 10 | ร้อยละ | ≥50 |  |  |
|  |  |  | จำนวน Proposal ที่มีความพร้อมในการยื่นขอรับทุน | จำนวน | ≥10 |  |  |
|  |  |  | จำนวนโครงการวิจัยที่กำลังพัฒนา | จำนวน | ≥10 |  |  |
|  |  |  | โครงการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับ UNSDGs 3, 4, 10 | จำนวน | ≥10 |  |  |

แผนปฏิบัติการที่ 3

SO3: เสริมสร้างพลังใจและดูแลชุมชนที่หลากหลายและมีส่วนร่วมด้วยการส่งเสริม

ความรอบรู้ด้านสุขภาพและความผาสุกของสังคมอย่างยั่งยืน

| เป้าประสงค์ เชิงกลยุทธ์ | แผนปฏิบัติการ (Action Plan: AP) | โครงการ/กิจกรรม | ตัวชี้วัดโครงการ/กิจกรรม | หน่วยนับ | เป้าหมายปี งปม. 2569 | ระยะเวลาดำเนินการ/งบประมาณ | ผู้รับผิดชอบโครงการ/ ผู้กำกับตัวชี้วัด |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SO3. เสริมสร้างพลังใจและดูแลชุมชนที่หลากหลายและมีส่วนร่วมด้วยการส่งเสริมความรอบรู้ด้านสุขภาพและความผาสุกของสังคมอย่างยั่งยืน |  |  |  |  |  |  |  |
| Strategy1 ส่งเสริมศักยภาพการเรียนรู้ด้วยตนเองของชุมชนเพื่อเพิ่ม health literacy (SA5, ST4, CC1, SOp5) |  |  |  |  |  |  |  |
| ตัววัดการบรรลุเป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์ 1.1: ประชากรกลุ่มเป้าหมายมีความรอบรู้ด้านสุขภาพในระดับดี ร้อยละ 80 ภายในปี 2571 1.2 จำนวนบุคลากรวิชาชีพที่ได้รับการพัฒนาทักษะเพื่อไปประกอบอาชีพ เพิ่มขึ้น ร้อยละ 25 ภายในปี 2571 | AP1.1 พัฒนาสื่อและช่องทางโซเชียลมีเดียในการให้ความรู้ด้านสุขภาพ ตัววัดผลการดำเนินการ LD ระดับความพึงพอใจของประชากลุ่มเป้าหมายต่อสื่อให้ความรู้ด้านสุขภาพ ≥ 3.8 LD % กลุ่มประชากรเป้าหมายได้รับการดูแลสุขภาพต่อเนื่อง 85 LG % ตัวชี้วัดของโครงการบริการวิชาการแก่ชุมชนสำเร็จตามแผน ≥ 85 | กิจกรรม 1) ศึกษาข้อมูลเพื่อประกอบการทำ Content เกี่ยวกับความรู้ด้านสุขภาพ การสร้างclass เรียนออนไลน์ 2) ศึกษาPlatform ในการประชาสัมพันธ์สื่อด้านสุขภาพ 3) ติดตามข่าวสารช่องทางโซเชียลมีเดียว่ามีเนื้อหาไปในด้านใดหรือ Content ใดเป็นที่น่าสนใจ 4) สร้างสื่อลง Content ทางPlatform ต่างๆ ที่มีการติดตามสูงๆ 5) ประเมินการรับรู้ของประชากรกลุ่มเป้าหมาย 6) ประมวลผลหลังการรับรู้สื่อฯ ผ่านทางช่องทางต่างๆ | content ที่ผลิตและเผยแพร่ เช่น CPR, การรักษาโรคเบื้องต้น / จำนวนชิ้น content และกำหนด KPI ไว้ที่ 100 ภายในเดือน มีนาคม และกำหนดยอด engagement เช่น การเข้าชม การแชร์ การแสดงความคิดเห็นที่ได้จากผู้เข้าชม | จำนวน | 1 | ต.ค.68-ก.ค.69/ ไม่ใช้งบประมาณ | ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริการวิชาการและบริการวิชาการ |
|  |  |  | ฐานผู้ใช้งานแต่ละ platform และ พฤติกรรมการรับรู้ content / ติดตามยอด followers การเข้าถึง (reach) การมีส่วนร่วม (engagement) เช่น like, share, comments /กำหนดเป้าหมาย KPI 50 ในเดือน เมษายน และ พฤษภาคม | จำนวน | 1 |  |  |
|  |  |  | engagement จากผู้เข้าชม ยอดไลค์ ยอดแชร์ และแสดงความคิดเห็น, กำหนดเป้าหมายKPI 35 ในเดือน กรกฎาคม และ สิงหาคม และ KPI 30 ในเดือน กันยายน | จำนวน | 1 |  |  |
|  |  |  | ยอดผู้ติดตาม (Followers) และผู้รับชมที่เพิ่มขึ้นในแต่ละ platform | จำนวน | 10 |  |  |
|  |  |  | Comment และคำถาม ที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหา | จำนวน | 10 |  |  |
|  |  |  | หลักสูตรหรือขอข้อมูลเพิ่มเติม (conversion rate) • สัดส่วนของผู้ชมที่กลายเป็นผู้เข้าเรียนในระบบ online หรือ onsite | จำนวน | 5 |  |  |
|  | AP1.2: ให้ความรู้ด้านสุขภาพในโครงการบริการวิชาการแก่ชุมชนตัววัดผลการดำเนินการ LD % ผู้เข้าร่วมโครงการที่มีความรู้เกี่ยวกับสุขภาพเพิ่มขึ้น (วัดก่อนและหลังโครงการ) ≥80 LG % ผู้เข้าร่วมมีความรอบรู้ด้านสุขภาพในระดับดี ≥80 | 1. โครงการการพัฒนารูปแบบการดูแลผู้สูงอายุเพื่อป้องกันและควบคุมโรคความดันโลหิตสูง โดยชุมชนมีส่วนร่วม | คนในชุมชนเป้าหมายเข้าร่วมโครงการเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างสุขภาวะ (สอดคล้องกับการรายงาน KPI3-03 SWU-SAP) | ร้อยละ | 20 | 195,500 บาท | สาขาวิชาการพยาบาลชุมชน |
|  |  | 2. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน | คนในชุมชนเป้าหมายเข้าร่วมโครงการเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างสุขภาวะ (สอดคล้องกับการรายงาน KPI3-03 SWU-SAP) | ร้อยละ | 20 | 195,300 บาท | สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ |
|  |  | 3. โครงการปฐมพยาบาลเบื้องต้น CPR และ AED ในเด็กปฐมวัย | คนในชุมชนเป้าหมายเข้าร่วมโครงการเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างสุขภาวะ (สอดคล้องกับการรายงาน KPI3-03 SWU-SAP) | ร้อยละ | 20 | 195,300 บาท | สาขาวิชาการพยาบาลเด็ก |
| Strategy 2 พัฒนาหลักสูตรระยะสั้น Re-skill Up-skill เพื่อสนับสนุนองค์กรด้านวิชาชีพพยาบาล |  |  |  |  |  |  |  |
|  | AP2.1: พัฒนาหลักสูตรพยาบาลเฉพาะทาง certificate program โดยใช้พื้นที่เครือข่ายความร่วมมือ ตัววัดผลการดำเนินการ LD จำนวนเครือข่ายความร่วมมือในการร่วมพัฒนาหลักสูตรเฉพาะทาง ≥ 1 LG ระดับความพึงพอใจของผู้เรียนต่อหลักสูตร ≥ 4 | กิจกรรม 1) เปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาลรุ่นปกติ และ กสศ. 2) เปิดสอนหลักสูตรพนักงานให้การดูแล 3) เปิดสอนหลักสูตรการ≥พยาบาลเฉพาะทาง สาขาเวชปฏิบัติทั่วไป) 4) ฟื้นฟูเวชปฏิบัติ | จำนวนรายได้ของหลักสูตรที่จัดขึ้น รวมทั้ง 3 โครงการ | บาท | ≥2,400,000 | โครงการหารายได้ | ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริการวิชาการ |
|  |  |  | ผู้อบรมที่รับได้ตามเป้าหมายในแต่ละหลักสูตร | ร้อยละ | ≥90 |  |  |
|  |  |  | ผู้อบรมจบหลักสูตรมีงานทำใน 6 เดือนแรก | ร้อยละ | ≥70 |  |  |
|  |  |  | ความพึงพอใจของผู้อบรมหลักสูตรเฉลี่ย | คะแนน | ≥4 |  |  |
|  | AP2.2: พัฒนาศูนย์การเรียนรู้ด้าน LRC, Virtual sim ศูนย์การอบรม CPR แบบได้ certificate STP เริ่มปีงบประมาณ 2569 ตัววัดผลการดำเนินการ LD ระดับความพึงพอใจต่อการใช้ห้อง LRC, Virtual sim ≥ 4 LG จำนวนผู้อบรมที่ได้ certificate ด้าน CPR ≥ 50 | กิจกรรม 1) พัฒนาอาจารย์ในหลักสูตร BCLS 2) ประชาสัมพันธ์หลักสูตรในเว็ปไซด์คณะฯ 3) จัดอบรมโครงการบริการวิชาการด้าน CPR แบบที่ให้ certificate แก่ผู้เข้าอบรมได้ | ผู้อบรมในโครงการบริการวิชาการด้าน CPR แบบให้ certificate ได้เทีบบกับเป้าหมาย | ร้อยละ | ≥90 | โครงการหารายได้ | ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริการวิชาการ |
|  |  |  | ความพึงพอใจของผู้อบรมในโครงการ CPR | คะแนน | ≥4 |  |  |
|  |  |  | ผู้อบรมที่ผ่านการประเมินหลังการอบรม | ร้อยละ | ≥80 |  |  |

แผนปฏิบัติการที่ 4

SO4: ร่วมสร้างองค์กรให้ขยายขีดความสามารถและคล่องตัวต่อการเปลี่ยนแปลงในอนาคต

| เป้าประสงค์ เชิงกลยุทธ์ | แผนปฏิบัติการ (Action Plan: AP) | โครงการ/กิจกรรม | ตัวชี้วัดโครงการ/กิจกรรม | หน่วยนับ | เป้าหมายปี งปม. 2569 | ระยะเวลาดำเนินการ/งบประมาณ | ผู้รับผิดชอบโครงการ/ ผู้กำกับตัวชี้วัด |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SO4: EXPRESS organization capability and resilience |  |  |  |  |  |  |  |
| Strategy 1: พัฒนาให้มีสารสนเทศและจัดการความรู้ที่สนับสนุนการดำเนินการทุกพันธกิจ |  |  |  |  |  |  |  |
| ตัววัดการบรรลุเป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์ 1.1: จำนวน BP ที่สนับสนุนภารกิจต่างๆ ครบถ้วน ภายในปี 2570 1.2: ผลลัพธ์ด้านการดูแลรับผิดชอบต่อสังคมบรรลุ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ภายในปี 2571 1.3 ประสิทธิภาพการใช้สินทรัพย์ไม่น้อยกว่า 1 เท่า ภายในปี 2571 1.4: % บุคลากรมีสมรรถนะเพื่อรองรับทักษะจำเป็นในอนาคตไม่น้อยกว่า 90 ภายในปี 2571 | AP 1.1 outsource IT infrastructure ระบบฐานข้อมูล และส่งเสริมการใช้ระบบฐานข้อมูล ตัววัดผลการดำเนินการ LD % ข้อมูลสำคัญครอบคลุมทุกพันธกิจ ≥ 100 LG % ข้อมูลและสารสนเทศมีความสมบูรณ์พร้อมใช้มากกว่าหรือเท่ากับ ≥ 80 | กิจกรรม 1) รวบรวมและจัดกลุ่มข้อมูลตามระดับความสำคัญ 2) กำหนดผู้รับผิดชอบและผู้กำกับ 3) สื่อสารกับผู้ที่เกี่ยวข้อง 4) ออกแบบการจัดเก็บข้อมูลให้มีความพร้อมใช้ 5) ออกแบบการประชุมของ คกก. เพื่อติดตามข้อมูลสารสนเทศทุก 2 เดือน 6) ทบทวนและประเมินผลวิธีการ | ข้อมูลสำคัญมีผู้รับผิดชอบและผู้กำกับข้อมูลครบ มี TOR ชัดเจน 1) ผลิตบัณฑิต 2) วิจัย 3) บก. 4) บุคคล 5) การเงิน 6) ตัวชี้วัดตาม AP | จำนวน | 6 | ตลอดปี/ไม่ใช้งบประมาณ | คณะกรรมการสารสนเทศ/ ผู้อำนวยการสำนักงานคณบดี |
|  |  |  | เว็ปไซด์มีข้อมูล profile ของบุคลากรครบถ้วน | ร้อยละ | 90 |  |  |
|  |  |  | การประชุม คกก. เพื่อติดตามความพร้อมใช้ของข้อมูล | ร้อยละ | 80 |  |  |
|  | AP 1.2 พัฒนาระบบจัดการองค์ความรู้โดยค้นหา BP (Best practice) จากทั้งภายในและภายนอกองค์กร ตัววัดผลการดำเนินการ LD % ส่วนงานที่ได้ชุดความรู้ ≥ 90 LG จำนวน BP ที่นำมาใช้เป็นวิถีการปฏิบัติงาน ≥ 3 | โครงการการจัดการความรู้สู่อนาคต กิจกรรม 1) กำหนดความรู้ที่ต้องการ 2) ทบทวนความรู้ที่มีอยู่ในหน่วยงาน 3) จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ - ภายในงาน (กระบวนการ) - ภายในคณะ (กระบวนการ) - การประกวด (ผลลัพธ์) 4) นำความรู้เป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติงานประจำวัน 5) ทบทวนและประเมินผลกิจกรรม | เกณฑ์/แนวปฏิบัติการคัดเลือกความรู้ | จำนวน | 1 | 35,000 บาท ก.พ.-พ.ค.69 | งานบริหารและธุรการ/ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริหารและพัฒนาคุณภาพ |
|  |  |  | หน่วยงานที่มีชุดความรู้ในฐานข้อมูล KM | ร้อยละ | 100 |  |  |
|  |  |  | บุคลากรที่เข้าร่วมกิจกรรม | ร้อยละ | 85 |  |  |
| Strategy 2: มีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน |  |  |  |  |  |  |  |
|  | AP 2.1 ส่งเสริมการจัดการขยะรีไซเคิลแบบครบวงจร เพื่อเพิ่มมูลค่าขยะรีไซเคิล ตัววัดผลการดำเนินการ LD % ประเภทขยะได้รับการคัดแยกประเภท ≥ 80 LD % บุคลากรและนิสิตที่ร่วมลดการสร้างขยะ ≥ 80 LG % มูลค่าที่ได้จากขยะรีไซเคิลแบบครบวงจร ≥ 80 | กิจกรรม 1) ออกแบบการคัดแยกและการจัดการขยะ, ให้แม่บ้านเพิ่มรอบการจัดเก็บขยะ เป็น 2 รอบต่อวัน 2) วางแผนกิจกรรมประชาสัมพันธ์และสร้างทีมลดขยะแลกรางวัล รณรงค์ให้นำภาชนะส่วนตัวมาใส่อาหารเวลามีกิจกรรมต่างๆภายในคณะ 3) รณรงค์ลดการสร้างขยะสอดคล้องกับข้อ 2 4) กิจกรรมประกวดและมอบรางวัลแก่ทีมที่มีการลดการสร้างขยะที่ทำลายสิ่งแวดล้อม แบ่งทีมเข้าแข่งขันเพิ่อรับรางวัล สร้างนวัตกรรมจากขยะ 5) ทบทวนและประเมินผลกิจกรรม | ประเภทขยะตามการคัดแยก | จำนวน | ≥3 | ตลอดปี/ไม่ใช้งบประมาณ | งานอาคารสถานที่/ผู้อำนวยการสำนักงานคณบดี |
|  |  |  | บุคลากรและนิสิตที่เข้าร่วมลดการสร้างขยะ | ร้อยละ | ≥80 |  |  |
|  |  |  | รางวัลที่นิสิตหรือบุคลากรได้รับจากการลดขยะที่ทำลายสิ่งแวดล้อม | จำนวน | ≥1 |  |  |
| Strategy 3: เพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินการให้เกิดความมั่นคงทางการเงิน |  |  |  |  |  |  |  |
|  | AP 3.1 ส่งเสริม LEAN management เพื่อลดต้นทุนการดำเนินการ (วิเคราะห์การใช้สินทรัพย์ให้คุ้มค่าและควบคุมต้นทุนต่อหน่วย(activity)) ตัววัดผลการดำเนินการ LD % หลักสูตรมีต้นทุนต่อหน่วยน้อยกว่ารายได้ ≥ 80 LD อัตราส่วนหมุนเวียนของสินทรัพย์ 0.9 LG % ต้นทุนต่อหน่วยของหลักสูตรต่าง ๆ ลดลง ≥ 5 | กิจกรรม 1) รวบรวมสินทรัพย์จากระบบ ERP และจัดระบบให้บุคลากรสามารถรับทราบสินทรัพย์ได้ 2) วางแผนการใช้สินทรัพย์ให้มีประสิทธิผล 3) วิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วย 4) กิจกรรมการสร้างความเข้าใจ และการประกาศนโยบาย LEANให้กับบุคลากร 5) กำหนดผู้รับผิดชอบติดตามการใช้เงินงปม ในแต่ละงบ เช่น วัสดุทางการพยาบาล การซื้อวัสดุการเรียนการสอน มีฐานข้อมูลสินทรัพย์ที่คณะมีที่บุคลากรเข้าถึงได้ทุกคน กำหนดการรายงานการใช้ งปม. | รายงานใช้สินทรัพย์ | ร้อยละ | 100 | ม.ค.69, ก.ย.69/ไม่ใช้งบประมาณ | งานการเงิน/ รองคณบดีฝ่ายบริหารและพัฒนาคุณภาพ |
|  |  |  | ต้นทุนต่อหน่วยน้อยกว่ารายได้ที่จัดเก็บได้ | ร้อยละ | 100 |  |  |
|  | AP 3.2 สร้างเครือข่ายเพื่อหาทุนภายนอกรองรับการเปลี่ยนแปลงด้านการเงินในอนาคต ตัววัดผลการดำเนินการ LD จำนวนเงินให้บริจาคจากเครือข่ายภายนอก (แสนบาท) ≥ 6 LG % เงินบริจาคที่เพิ่มขึ้นต่อปี ≥ 5 | กิจกรรม 1) ออกแบบสื่อสารองค์กร 2) ประเมินประสิทธิภาพของช่องทางการสื่อสาร 3) สำรวจองค์กรภายนอกที่เป็นหน่วยงานให้ทุน 4) วิเคราะห์จัดกลุ่มองค์กรที่ประสงค์ให้ทุน 5) ดำเนินการตามแผน 6) ติดตามประเมินผล | ช่องทางการสื่อสารองค์กร | จำนวน | ≥3 | ตลอดปี/ ไม่ใช้งบประมาณ | งานการเงิน, งานสื่อโสตฯ /รองคณบดีฝ่ายบริหารและพัฒนาคุณภาพ |
|  |  |  | ผู้ที่เข้าดูและการแชร์ในเฟสบุค/ IG / TT | จำนวน | ≥200 |  |  |
|  |  |  | ระดับความพึงพอใจของการสื่อสารองค์กร | ค่าเฉลี่ย | ≥4.0 |  |  |
|  |  |  | องค์กรภายนอกที่ให้ทุน | จำนวน | ≥10 |  |  |
|  |  |  | ร้อยละรายจ่ายต่อรายรับสำหรับสนับสนุนกิจกรรมเพื่อประโยชน์แก่นิสิตและคณะฯ | ร้อยละ | ≥60 |  |  |
| Strategy 4: บุคลากรมีสมรรถนะรองรับการเปลี่ยนแปลงในอนาคต |  |  |  |  |  |  |  |
|  | AP 4.1: พัฒนาทักษะภาษารองรับการเข้าสู่ความเป็นนานาชาติ ตัววัดผลการดำเนินการ LD จำนวนเครือข่ายต่างประเทศที่ใช้ภาษาที่ 2,3 ≥ 1 LG % บุคลากรมีทักษะภาษาที่ ≥ 3 | กิจกรรม 1) รวบรวมข้อมูลแนวโน้มความต้องการผู้รับบริการ 2) วางแผนกำหนดบุคลากรที่ต้องการพัฒนา 3) วิเคราะห์งบประมาณที่จะสนับสนุนแต่ละปี 4) กิจกรรมพัฒนาทักษะภาษาที่ 3 5) ทบทวนและประเมินผลกิจกรรม | ภาษาที่สามารถสื่อสารกับเครือข่ายความร่วมมือกับสถาบันที่บุคลากรในสถาบันต้องมีสมรรถนะ | จำนวนภาษา | ≥2 | ตลอดปี/ งบประมาณพัฒนาอบรมของแต่ละคน | งานบุคคล/ รองคณบดีฝ่ายบริหารและพัฒนาคุณภาพ |
|  |  |  | ต้นทุนการพัฒนาบุคลากรต่อหน่วยน้อยกว่างบที่ตั้งไว้ | ร้อยละ | ≤90 |  |  |
|  |  |  | บุคลากรที่มีความสามารถทางภาษาในการสื่อสารได้จริงและมีประสิทธิภาพจากบุคลากรที่ได้รับการพัฒนา | ร้อยละ | ≥50 |  |  |
|  | AP 4.2: พัฒนาทักษะด้าน AI เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีในอนาคต ตัววัดผลการดำเนินการ LD % บุคคลากรเข้าอบรมโปรแกรม AI สอดคล้องกับพันธกิจ ≥ 80 LG % บุคลากรมีทักษะด้าน AI มาดำเนินการตามพันธกิจ ≥ 60 | กิจกรรม 1) รวบรวม วิเคราะห์ทักษะ AI ที่เกี่ยวข้องกับการเรียนการสอน 2) วางแผนการใช้ AI แต่ละงาน 3) วางแผนการพัฒนาบุคลากร ด้าน AI 4) กิจกรรมการพัฒนา 5) ทบทวนและประเมินผลกิจกรรม | ส่วนงานระบุ app AI และงานที่ใช้สนับสนุนการปฏิบัติงานประจำวัน | จำนวน APP | ≥3 | ตลอดปี/ไม่ใช้งบประมาณ | หัวหน้างาน /รองคณบดีฝ่ายบริหารและพัฒนาคุณภาพ |
|  |  |  | บุคลากรจำเป็นต้องพัฒนาทักษะ AI | ร้อยละ | ≥90 |  |  |
|  |  |  | บุคลากรได้รับการพัฒนา AI | ร้อยละ | ≥90 |  |  |